## BackLog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
HU1 | Compras | Vendedor | Agregar una compra | registrar una compra realizada | Aceptado | Alta | Terminado
HU2 | Compras | Vendedor | Agregar productos | agregar productos a la base datos | Aceptado | Alta | Terminado
HU3 | Compras | Vendedor | Devolucion | Devolucion de una compra | Aceptado | Alta | Terminado
HU4 | Compras | Vendedor | Visualizar compras | visualizar el registro de compras realizadas | Aceptado | Alta | Terminado
HU5 | Compras | Vendedor | Agregar datos clientes | registrar una compra con el numero de cedula del cliente | Aceptado | Alta | Terminado
HU6 | Compras | Gerente | Visualizar datos clientes | visualizar una compra con el numero de cedula del cliente | Aceptado | Alta | Terminado
HU7 | Compras | Gerente | Agregar un proveedor | agregar un proveedor a la base de datos | Aceptado | Alta | Terminado
HU8 | Compras | Gerente | Visualizar proveedor | visualizar los datos del proveedor | Aceptado | Alta | Terminado
HU9 | Compras | Gerente | Visualizar productos | visualizar los productos ingresados | Aceptado | Alta | Terminado
HU10 | Compras | Gerente | Buscar compra | realizar la busqueda de una determinada compra mediante el número de cédula del cliente | Aceptado | Alta | Terminado
HU11 | Compras | Vendedor | Visualizar Factura | Visualizar los datos de la factura | Aceptado | Alta | Terminado
HU12 | Compras | Gerente | Buscar Inventario | realizar la busqueda de una determinado producto mediante su código | Aceptado | Alta | Terminado

## Sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU1 | Compras | Vendedor | Agregar una compra | registrar una compra realizada |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU1-1 | Crear un formulario para el ingreso de los datos de una compra |  |  |  | Deivy |  | 5
HU1-2 | Validación de datos |  |  |  | Deivy |  | 5
[6 empty] | SUBTOTAL | 10
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU2 | Compras | Vendedor | Agregar productos | agregar productos a la base datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU2-1 | rear un formulario para el ingreso de los datos de la compra |  |  |  | Deivy |  | 7
HU2-2 | Validación de datos |  |  |  | Deivy |  | 7
HU2-3 | Habilitar la Base de Datos para guardar los datos de la compra |  |  |  | Deivy |  | 6
[6 empty] | SUBTOTAL | 20
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU3 | Compras | Vendedor | Devolucion | Devolucion de una compra |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU3-1 | Crear un formulario para realizar las modificaciones por una devolucion |  |  |  | Alex |  | 4
HU3-2 | Crear una sección que permita ingresar el de codigo de la compra y buscarla |  |  |  | Alex |  | 4
HU3-3 | Actualización de bases de datos |  |  |  | Alex |  | 2
[6 empty] | SUBTOTAL | 10
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU4 | Compras | Vendedor | Visualizar compras | Visualizar el resgistro de compras realizadas |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU4-1 | Crear un formulario para poder visualizar la compra |  |  |  | Alex |  | 5
HU4-2 | Habilitar la Base de Datos para buscar la información de la compra |  |  |  | Alex |  | 5
[6 empty] | SUBTOTAL | 10
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU5 | Compras | Vendedor | Agregar datos clientes | registrar una compra con el numero de cedula del cliente |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU5-1 | Crear un formulario para registrar una compra con el numero de cedula |  |  |  | Odalys |  | 5
HU5-2 | Validación de datos |  |  |  | Odalys |  | 5
[6 empty] | SUBTOTAL | 10
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU6 | Compras | Vendedor | Visualizar datos clientes | visualizar una compra con el numero de cedula del cliente |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU6-1 | Crear un formulario para poder visualizar la compra mediante el numero de cedula del cliente |  |  |  | Odalys |  | 10
HU6-2 | Habilitar la Base de Datos para buscar la información de la compra |  |  |  | Odalys |  | 10
[6 empty] | SUBTOTAL | 20
[6 empty] | TOTAL | 80

## Sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU7 | Compras | Vendedor | Agregar un proveedor | agregar un proveedor a la base de datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU7-1 | Crear un formulario para el ingreso de los datos del proveedor |  |  |  | Fernando |  | 3
HU7-2 | Validación de datos |  |  |  | Fernando |  | 3
HU7-3 | Habilitar la Base de Datos para guardar a proveedores |  |  |  | Fernando |  | 4
[6 empty] | SUBTOTAL | 10
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU8 | Compras | Gerente | Visualizar proveedor | visualizar los datos del proveedor |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU8-1 | Crear un formulario para poder visualizar los datos del proveedor |  |  |  | Fernando |  | 5
HU8-2 | Habilitar la Base de Datos para buscar la información del proveedor |  |  |  | Fernando |  | 5
[6 empty] | SUBTOTAL | 10
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU9 | Compras | Gerente | Visualizar productos | visualizar los productos ingresados |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU9-1 | Crear un formulario para poder visualizar los productos |  |  |  | Douglas |  | 20
HU9-2 | Habilitar la Base de Datos para buscar la información de los productos |  |  |  | Douglas |  | 20
[6 empty] | SUBTOTAL | 40
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU10 | Compras | Gerente | Buscar compra | realizar la busqueda de una determinada compra mediante el número de cédula del cliente |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU10-1 | Crear un formulario para poder visualizar la compra |  |  |  | Douglas |  | 10
HU10-2 | Habilitar la Base de Datos para buscar la información de la compra mediante el numero de cédula del cliente |  |  |  | Douglas |  | 10
[6 empty] | SUBTOTAL | 20
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU11 | Compras | Gerente | Visualizar factura | Visualizar los datos de la factura |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU11-1 | Crear un formulario para poder visualizar la compra en formato factura |  |  |  | Odalys |  | 10
HU11-2 | Habilitar la Base de Datos para buscar la información de la compra(datos cliente y datos de los productos) |  |  |  | Odalys |  | 10
[6 empty] | SUBTOTAL | 20
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU12 | Compras | Gerente | Buscar Inventario | realizar la busqueda de una determinado producto mediante su código |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU12-1 | Crear un formulario para poder realizar la busqueda de productos mediante un código |  |  |  | Alex |  | 10
HU12-2 | Crear una sección que permita ingresar el codigo del producto y visualizarlo |  |  |  | Alex |  | 10
[6 empty] | SUBTOTAL | 20
[6 empty] | TOTAL | 120

## Sprint1Info
Start Date | 2021-12-20 | Enter the start date for the sprint
| 2022-01-15 | Enter the ending date for the sprint
Elapsed Days | 20
Holidays | 4 | If there are any holidays or other special days occuring during the sprint, enter that number here
Working Days | 16
Number of Devs | 5
Utilization | 50% | Enter a value for the utilization of the team
Available Dev Hours | 320
Daily Dev Hours | 16

## Backlog1Table
Sprint | Item ID | Estimated Hours | Task Name | Assigned To | Remaining Hours | Status
1 | 1 | 10 | HU1 | DEIVY | 10
1 | 2 | 20 | HU2 | DEIVY | 20
1 | 3 | 10 | HU3 | ALEX | 10
1 | 4 | 10 | HU4 | ALEX | 10
1 | 5 | 10 | HU5 | ODALYS | 10
1 | 6 | 20 | HU6 | ODALYS | 20
Total |  | 80 |  |  | 80

## Backlog2Table
Sprint | Item ID | Estimated Hours | Task Name | Assigned To | Remaining Hours | Status
2 | 7 | 10 | HU7 | FERNANDO | 10
2 | 8 | 10 | HU8 | FERNANDO | 10
2 | 9 | 40 | HU9 | DOUGLAS | 40
2 | 10 | 20 | HU10 | DOUGLAS | 20
2 | 11 | 20 | HU11 | ODALYS | 20
2 | 12 | 20 | HU12 | ALEX | 20
Total |  | 120 |  |  | 120

## BurnDown1Table
Work Day | Target Burn Down | Forecast Burn Down | Actual Burn Down
0 | 80 | 80 | 80
1 | 75 | 64 | 150
2 | 70 | 48 | 120
3 | 65 | 32 | 110
4 | 60 | 16 | 100
5 | 55 | 0 | 90
6 | 50 | -16 | 80
Note on A2: PowerUps for Excel: Create one row per day in the sprint.